## Análisis de riesgo
Cod Riesgo | Amenaza/Oportunudad | Descripción del riesgo | Fase | Nivel de Riesgo | Tipo de Respuesta | Responsable | Plan de Mitigación
R-01 | Amenaza | Retraso en la definición y validación de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. | Gestión de Requisitos | Medio | Mitigar | Planificador | Revisar los requisitos con el tutor y aplicar listas de chequeo antes de su aprobación.
R-02 | Amenaza | Cambios tardíos en los requisitos solicitados por el tutor o tribunal. | Gestión de Requisitos | Alto | Mitigar | Planificador | Realizar validaciones tempranas de requisitos y documentar los acuerdos alcanzados.
R-03 | Amenaza | Subestimación del esfuerzo necesario para completar el frontend. | Desarrollo Frontend | Alto | Mitigar | Planificador | Dividir el desarrollo en tareas atómicas y realizar seguimiento semanal del avance.
R-04 | Amenaza | Errores en la gestión de permisos y roles en el backend. | Desarrollo Backend | Medio | Mitigar | Planificador | Verificar la implementación mediante listas de chequeo y pruebas funcionales.
R-05 | Amenaza | Falta de tiempo para ejecutar todas las pruebas previstas del sistema. | Pruebas | Medio | Mitigar | Planificador | Priorizar los casos de prueba críticos y realizar seguimiento al cronograma.
R-06 | Amenaza | Incumplimiento de requisitos no funcionales (rendimiento, usabilidad). | Pruebas | Medio | Mitigar | Planificador | Diseñar y aplicar listas de chequeo específicas para requisitos no funcionales.
R-07 | Amenaza | Problemas en el control de versiones del proyecto. | Gestión de Configuración | Bajo | Aceptar | Planificador | Verificar periódicamente el uso correcto del repositorio y la estrategia de versionado.
R-08 | Amenaza | Insuficiente seguimiento a los riesgos durante el desarrollo del proyecto. | Gestión de Riesgos | Medio | Mitigar | Planificador | Programar revisiones periódicas del estado de los riesgos y actualizar el registro.
R-09 | Amenaza | Inconsistencias entre el sistema implementado y el documento de tesis. | Documentación | Alto | Mitigar | Planificador | Aplicar listas de chequeo al documento de tesis y verificar coherencia con el sistema.
R-10 | Amenaza | Retrasos en la revisión del trabajo por parte del tutor. | Gestión de Interesados | Medio | Mitigar | Planificador | Planificar reuniones periódicas y enviar avances con antelación.
R-11 | Oportunidad | Reutilización de componentes ya implementados del sistema original TeamSoft+. | Desarrollo Backend | Bajo | Explotar | Planificador | Identificar componentes reutilizables y planificar su adaptación al nuevo sistema.
R-12 | Oportunidad | Uso de Vue como framework moderno que acelere el desarrollo del frontend. | Desarrollo Frontend | Medio | Explotar | Planificador | Aprovechar plantillas y buenas prácticas para reducir el tiempo de implementación.

## Plan de Contingencia
Código Riesgo | Descripción | Acciones Preventivas | Acciones Correctivas (Contingencia) | Responsable | Plazo Ejecución
R-02 | Cambios tardíos en los requisitos solicitados por el tutor o tribunal. | Realizar validaciones tempranas de los requisitos con el tutor y el tribunal en hitos específicos del proyecto.Documentar todos los acuerdos alcanzados en actas de reunión formales. Establecer un proceso formal de cambio de requisitos que incluya evaluación de impacto. | Si se identifica retraso significativo, aplicar la regla 80/20: implementar solo funcionalidades críticas para la demostración. Reutilizar componentes de bibliotecas externas o código existente en lugar de desarrollo personalizado. Reducir la complejidad de la interfaz, manteniendo usabilidad básica. Extender la jornada de trabajo en las 2 semanas previas a hitos importantes. | Planificador | Durante desarrollo
R-03 | Subestimación del esfuerzo necesario para completar el frontend. | Si se solicitan cambios tardíos, activar el proceso de evaluación de impacto para determinar efectos en cronograma y alcance. Negociar priorización de funcionalidades, posponiendo aquellas de menor valor para la tesis. Actualizar inmediatamente la documentación del proyecto y la tesis para reflejar los cambios. Reasignar recursos y ajustar el cronograma para acomodar los cambios críticos. | Si se identifica retraso significativo, aplicar la regla 80/20: implementar solo funcionalidades críticas para la demostración. Reutilizar componentes de bibliotecas externas o código existente en lugar de desarrollo personalizado. Reducir la complejidad de la interfaz, manteniendo usabilidad básica. Extender la jornada de trabajo en las 2 semanas previas a hitos importantes. | Planificador | Fase frontend
R-09 | Inconsistencias entre el sistema implementado y el documento de tesis. | Aplicar listas de chequeo específicas para verificar coherencia entre sistema y documentación. Mantener un registro de trazabilidad entre requisitos, implementación y secciones de la tesis. Actualizar simultáneamente la documentación cuando se modifique el sistema. Realizar revisiones periódicas de consistencia cada vez que se complete un módulo. | Si se detectan inconsistencias graves, detener el desarrollo y dedicar tiempo exclusivo a sincronización. Crear un equipo de revisión cruzada (si hay compañeros disponibles) para identificar discrepancias. Priorizar la corrección de inconsistencias en funcionalidades demostradas en la defensa. Generar documentación automática desde el código cuando sea posible para garantizar precisión. | Planificador | Toda documentación